TALENTOTECH

Curso: Desarrollo Web

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Diseño y desarrollo de un sitio web para servicios contables y tributarios

Marzo, 2026  –  Cali, Colombia

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Diseño y Desarrollo de Sitio Web – Karina Benavides ¦ Contadora Pública |
| Integrantes del Equipo | Fabio Andrés Fuentes ¦ Johan Cerón ¦ Juan Camilo Vera |
| Patrocinador / Cliente | Karina Benavides – Contadora Pública |
| Institución | TalentoTech |
| Curso | Desarrollo Web |
| Fecha de Inicio | 03 de marzo de 2026 |
| Fecha de Cierre | 14 de marzo de 2026 |
| Tecnologías | HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript |
| Ubicación | Cali, Colombia |

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sitio web profesional para la contadora pública Karina Benavides, con el fin de digitalizar su presencia en línea y facilitar el contacto con nuevos clientes. La plataforma ofrecerá un entorno integral que presenta los servicios contables y fiscales disponibles, dirigidos a empresas y personas naturales que buscan solidez financiera y cumplimiento normativo.

El sitio web proporcionará información clara sobre los servicios ofrecidos (declaración de renta, auditoría integral, consultoría tributaria y gestión de nómina), un formulario de contacto directo y contenido educativo tributario de valor para los visitantes.

# 3. OBJETIVOS

## Objetivo General

Desarrollar e implementar un sitio web corporativo funcional, moderno y accesible para la contadora pública Karina Benavides, que permita visibilizar su perfil profesional, presentar sus servicios y captar nuevos clientes a través de canales digitales.

## Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva, responsiva y visualmente profesional con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript.

- Desarrollar las secciones: Hero, Perfil Profesional, Servicios, Contacto y Footer.

- Implementar un formulario de contacto funcional que facilite la comunicación con la contadora.

- Generar al menos 10 consultas mensuales a través del formulario de contacto.

- Posicionar el sitio para términos clave como 'contadora Cali' y 'declaración de renta' en buscadores.

# 4. JUSTIFICACIÓN

La contadora Karina Benavides cuenta con amplia trayectoria en derecho tributario, litigios DIAN e implementación de NIIF, pero carece de presencia digital que le permita llegar a un público más amplio. La creación de este sitio web permitirá visibilizar sus servicios, brindar información tributaria de fácil comprensión y establecer un canal de comunicación directo con clientes potenciales, fortaleciendo su marca personal como experta contable en Cali, Colombia.

# 5. ALCANCE

## Incluido en el proyecto

- Menú de navegación responsivo con acceso a todas las secciones.

- Sección Hero con imagen, título principal y llamada a la acción.

- Sección de Perfil Profesional con foto, habilidades y trayectoria.

- Sección de Servicios con tarjetas (cards) por servicio.

- Formulario de contacto: nombre, correo, servicio de interés y mensaje.

- Botón de WhatsApp fijo y accesible en toda la página.

- Footer con datos de contacto y derechos reservados.

- Diseño completamente responsivo (mobile-first con Bootstrap 5).

## Fuera del alcance

- Backend, base de datos o panel de administración.

- Pasarela de pagos en línea.

- Blog o sistema de publicaciones.

# 6. ENTREGABLES

| ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| index.html | Página principal del sitio web completa |
| Estilos CSS / Bootstrap | Diseño visual responsivo integrado en el HTML |
| Scripts JavaScript | Interactividad y validaciones del formulario |
| Documentación del proyecto | Acta, Cronograma, Presupuesto, Calidad y Riesgos |

# 7. CRONOGRAMA RESUMIDO

| FASE | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- |
| Planificación y documentación | 03/03/2026 | 05/03/2026 |
| Diseño UI y estructura HTML | 06/03/2026 | 08/03/2026 |
| Desarrollo CSS y Bootstrap | 09/03/2026 | 10/03/2026 |
| Desarrollo JavaScript | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
| Pruebas y ajustes finales | 13/03/2026 | 14/03/2026 |

# 8. PRESUPUESTO RESUMIDO

| CONCEPTO | VALOR (COP) |
| --- | --- |
| Horas de desarrollo – 3 integrantes, 2 semanas | $1.200.000 |
| Herramientas y licencias (herramientas gratuitas) | $0 |
| Hosting y dominio (estimado primer año) | $150.000 |
| Imprevistos (10%) | $135.000 |
| TOTAL | $1.485.000 |

# 9. SUPUESTOS

- Los tres integrantes del equipo tienen disponibilidad completa durante las dos semanas del proyecto.

- El cliente suministrará oportunamente fotos, textos y datos de contacto requeridos.

- Se utilizarán únicamente herramientas gratuitas y de código abierto.

- El proyecto se entregará como archivos estáticos listos para despliegue en hosting.

# 10. RESTRICCIONES

- Tiempo máximo de desarrollo: 2 semanas (03 al 14 de marzo de 2026).

- No se implementará backend, base de datos ni panel administrativo.

- Presupuesto máximo: $1.500.000 COP.

- Desarrollo exclusivamente con HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript.

# 11. RIESGOS DEL PROYECTO

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en entrega de contenido por parte del cliente | Media | Alto | Usar contenido provisional |
| Incompatibilidad en navegadores o dispositivos | Baja | Medio | Pruebas cross-browser |
| Indisponibilidad de un integrante del equipo | Baja | Alto | Redistribuir tareas |
| Cambios en requisitos durante el desarrollo | Media | Medio | Control de versiones Git |

# 12. INTERESADOS CLAVE

| INTERESADO | ROL | INTERÉS |
| --- | --- | --- |
| Karina Benavides | Cliente / Beneficiaria | Visibilidad digital y nuevos clientes |
| Fabio Andrés Fuentes | Gerente / Desarrollador | Entrega exitosa del proyecto |
| Johan Cerón | Desarrollador Frontend | Aprendizaje y aprobación del curso |
| Juan Camilo Vera | Desarrollador Frontend | Aprendizaje y aprobación del curso |
| Docente TalentoTech | Evaluador | Calidad académica del proyecto |

# 13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

## Activos Organizacionales

- Plantillas y guías de desarrollo web de TalentoTech.

- Conocimientos previos del equipo en HTML, CSS y Bootstrap.

- Herramientas gratuitas: VS Code, GitHub, Bootstrap CDN, Google Fonts.

## Factores Ambientales

- Normativa DIAN y entorno tributario colombiano como contexto del contenido.

- Tendencias de diseño web profesional para servicios financieros.

# 14. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

| NOMBRE | ROL | FIRMA / FECHA |
| --- | --- | --- |
| Fabio Andrés Fuentes | Gerente / Desarrollador | ________________ 03/03/2026 |
| Johan Cerón | Desarrollador Frontend | ________________ 03/03/2026 |
| Juan Camilo Vera | Desarrollador Frontend | ________________ 03/03/2026 |