## Cronograma
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Sitio Web – Karina Benavides ¦ Contadora Pública ¦ TalentoTech – Desarrollo Web
Equipo: Fabio Andrés Fuentes ¦ Johan Cerón ¦ Juan Camilo Vera Período: 03/03/2026 – 14/03/2026
N° | ACTIVIDAD / TAREA | RESPONSABLE | FASE | INICIO | FIN | DUR. | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03
FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1.1 | Levantamiento de requisitos y alcance | Fabio Andrés F. | Planificación | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 1 día(s)
1.2 | Elaboración Acta de Constitución | Fabio Andrés F. | Planificación | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 2 día(s)
1.3 | Cronograma y presupuesto del proyecto | Johan Cerón | Planificación | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 2 día(s)
1.4 | Plan de Calidad y Plan de Riesgos | Juan Camilo V. | Planificación | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 2 día(s)
FASE 2: DISEÑO UI/UX
2.1 | Definición de paleta de colores y tipografía | Johan Cerón | Diseño | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 1 día(s)
2.2 | Diseño wireframe de las secciones principales | Fabio Andrés F. | Diseño | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 2 día(s)
2.3 | Selección de imágenes e iconos para el sitio | Juan Camilo V. | Diseño | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 2 día(s)
FASE 3: DESARROLLO HTML & CSS
3.1 | Estructura HTML5 y sección Navbar + Hero | Fabio Andrés F. | Desarrollo | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 1 día(s)
3.2 | Sección Perfil Profesional y Servicios (HTML) | Johan Cerón | Desarrollo | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 2 día(s)
3.3 | Sección Contacto, Footer y botón WhatsApp | Juan Camilo V. | Desarrollo | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 2 día(s)
3.4 | Estilos CSS personalizados y variables | Johan Cerón | Desarrollo | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 2 día(s)
3.5 | Implementación Bootstrap 5 responsivo | Fabio Andrés F. | Desarrollo | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 2 día(s)
FASE 4: DESARROLLO JAVASCRIPT
4.1 | Validación del formulario de contacto JS | Juan Camilo V. | JavaScript | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 1 día(s)
4.2 | Scroll suave y animaciones de secciones | Johan Cerón | JavaScript | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 2 día(s)
4.3 | Interactividad navbar en móviles (Bootstrap JS) | Fabio Andrés F. | JavaScript | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 2 día(s)
FASE 5: PRUEBAS Y AJUSTES
5.1 | Pruebas en múltiples navegadores y dispositivos | Todo el equipo | Pruebas | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 1 día(s)
5.2 | Corrección de bugs y ajustes visuales finales | Todo el equipo | Pruebas | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 2 día(s)
5.3 | Validación W3C y auditoría Lighthouse | Juan Camilo V. | Pruebas | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 1 día(s)
FASE 6: ENTREGA FINAL
5.4 | Carga a repositorio GitHub y entrega final | Fabio Andrés F. | Entrega | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 1 día(s)
LEYENDA DE FASES:
Planificación
Diseño
Desarrollo
JavaScript
Pruebas
Entrega