## Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Sitio Web – Karina Benavides ¦ Contadora Pública ¦ TalentoTech – Desarrollo Web
Equipo: Fabio Andrés Fuentes ¦ Johan Cerón ¦ Juan Camilo Vera Período: 03/03/2026 – 14/03/2026
1. RECURSOS HUMANOS
INTEGRANTE | ROL | TARIFA/HORA (COP) | HORAS ESTIMADAS | DÍAS TRABAJO | TOTAL (COP) | NOTAS
Fabio Andrés Fuentes | Gerente / Desarrollador | 15000 | 40 | 10 | 600000 | Dirección, HTML, coordinación
Johan Cerón | Desarrollador Frontend | 12000 | 40 | 10 | 480000 | CSS, Bootstrap, responsividad
Juan Camilo Vera | Desarrollador Frontend | 12000 | 40 | 10 | 480000 | JavaScript, formulario, pruebas
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | 960000
2. HERRAMIENTAS, SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
HERRAMIENTA / SERVICIO | DESCRIPCIÓN | TIPO | PROVEEDOR | LICENCIA | COSTO (COP) | NOTAS
Visual Studio Code | Editor de código principal | Software | Microsoft | Gratuita | 0 | code.visualstudio.com
Bootstrap 5 (CDN) | Framework CSS responsivo | Framework | Bootstrap | MIT (Gratuita) | 0 | cdn.jsdelivr.net
Google Fonts | Tipografía Public Sans | Fuente web | Google | Gratuita | 0 | fonts.google.com
GitHub | Control de versiones y repositorio | Servicio | GitHub | Gratuita (public) | 0 | github.com
Unsplash (imágenes) | Imágenes profesionales libres de derechos | Recurso | Unsplash | Gratuita | 0 | unsplash.com
Chrome DevTools | Pruebas de responsividad y rendimiento | Software | Google | Gratuita | 0 | Integrado en Chrome
W3C Validator | Validación de HTML5 | Servicio web | W3C | Gratuita | 0 | validator.w3.org
Google Lighthouse | Auditoría de rendimiento y SEO | Herramienta | Google | Gratuita | 0 | Integrado en Chrome
SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y SOFTWARE |  |  |  |  | 0
3. INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE (ESTIMADO PRIMER AÑO)
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR SUGERIDO | PERÍODO | UNIDADES | COSTO (COP) | NOTAS
Dominio (.com.co) | Registro de dominio profesional | Hostinger | Anual | 1 | 80000 | karinabenavides.com.co
Hosting web (básico) | Alojamiento web estático | Hostinger | Anual | 1 | 120000 | Plan básico compartido
SSL (HTTPS) | Certificado de seguridad | Hostinger | Anual | 1 | 0 | Generalmente incluido en hosting
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 200000
RESUMEN PRESUPUESTAL
Recursos Humanos (desarrollo) |  |  |  |  | 960000
Herramientas y Software |  |  |  |  | 0
Infraestructura y Despliegue |  |  |  |  | 200000
Subtotal sin imprevistos |  |  |  |  | 1160000
Imprevistos (10% sobre subtotal) |  |  |  |  | 116000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1276000
NOTAS Y ACLARACIONES:
* Todas las herramientas y frameworks utilizados son gratuitos y de código abierto, por lo que el costo de software es $0.
* Las tarifas de recursos humanos son estimadas con base en el mercado laboral de desarrolladores junior en Colombia (2026).
* El costo de hosting e infraestructura es una estimación para el primer año de operación del sitio web.
* Los valores en COP (Pesos Colombianos) son estimaciones y pueden variar según el proveedor seleccionado.
* El presupuesto no incluye gastos de marketing, publicidad ni servicios de redacción de contenidos.